## Planilha1
Plano de Projeto da Disciplina de PBD - Turma 2018.2
Nome do Projeto | Locadoras de Veículos
Gerente do Projeto | Luiz Filipe Alves da Silva
Objetivo do Projeto | Válida nota para 1º e 2ª Avaliação de Aprendizagem
Data de Início | 2018-10-01
Data de Conclusão | 2019-01-01
Progresso Geral | 12%
Nome da Tarefa | Descrição | Início | Término | Dias | carga_horaria | Status
1VA
Inicio do Documento de requisitos | Definição do projeto | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1 | 30m | Completa
Continuação do documento | Definição dos requisitos Funcionais | 2018-10-16 | 2018-10-20 | 5 | 1h | Completa
| Definição dos requisitos Não Funcionais |  |  |  | 1h | Completa
| Definição dos requisitos de Dominio |  |  |  | 1h | Completa
Construção do Diagrama ER | Definição de todas entidades e atributos | 2018-10-21 | 2018-10-28 | 8 | 6h | Completa
Dicionário de dados | Definição dos tipos de cada atributo de classe pai | 2018-10-29 | 2018-10-05 | 8 | 20min | Completa
| Definição dos tipos de cada atributo de classes filho |  |  |  | 1h | Completa
| Definição dos tipos de cada atributo das demais classes |  |  |  | 3h | Completa
Classes | Construção das classes pai em java | 2018-11-06 | 2018-11-10 | 4 | 10min | Completa
| Construção das classes filho em java |  |  |  | 20min | Completa
| Construção das demais classes em java |  |  |  | 1h | Completa
Mapeamento JPA | Mapear as classe para o banco de dados | 2018-11-11 | 2018-11-16 | 6 | indefinido | Completa
CRUD | Funções de CRUD de classes pai | 2018-11-17 | 2018-11-22 | 5 | 40min | Completa
| Funções de CRUD de classes filho |  |  |  | 1,5h | Completa
| Funções de CRUD de demais classes |  |  |  | 2,5h | Completa
Funções Login | Acesso ao sistema | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 2 | 2h | Completa
| criar senha |  |  |  | 10min | Completa
| reset senha |  |  |  | 30min | Completa
Reserva | Funcionalidade de realizar reserva | 2018-11-28 | 2018-12-03 | 10 | indefinido | Completa | +script para apretacao | Completa
2VA
Locação | Formulario para realizar locação | 2018-12-10 | 2018-12-18 | 8 | 40min | Não Iniciada
| Buscar veiculos disponiveis |  |  |  | 10min | Não Iniciada
| Calcular valor total |  |  |  | 10min | Não Iniciada
Devolução do Veiculo | Formulariuo para Finalizar locacao | 2018-12-19 | 2018-12-25 | 8 | 2h | Não Iniciada
Telas | tela principal | 2018-12-26 | 2019-01-28 | 28 | 20 min | Não Iniciada
| cadastrar pessoa |  |  |  | 21 min | Não Iniciada
| cadastrar veiculo |  |  |  | 22 min | Não Iniciada
| cadastrar reserva |  |  |  | 23 min | Não Iniciada
| cadastrar locacao |  |  |  | 24 min | Não Iniciada
| configuracao |  |  |  | 25 min | Não Iniciada
| realizar login |  |  |  | 26 min | Não Iniciada
| trocar senha |  |  |  | 27 min | Não Iniciada